25.09.2026 г. № 28-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МОГОЕНОК»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОГОЕНОК» НА 2026 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  в целях повышения эффективности развития МО «Могоенок», руководствуясь Уставом МО «Могоенок», администрация муниципального образования «Могоенок»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту)  внедрения передовых практик и решений регионов-лидеров для повышения качества жизни населения в муниципальном образовании «Могоенок» на 2026 год (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации «Могоеновский вестник», и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Могоенок»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального образования «Могоенок» М.С. Молеву.

Глава муниципального образования

М.С. Молева

Приложение к постановлению  администрации

МО «Могоенок» от 25.09.2026 №28-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

внедрения передовых практик и решений регионов-лидеров для повышения качества жизни населения

в муниципальном образовании «Могоенок» на 2026 год

Направление «Благоустройство»

Задачи:

- Повысить удовлетворенность качеством общественных открытых пространств (улицы, парки, скверы) с 2,64 до 2,80.

- Увеличить долю граждан, участвующих в развитии благоустройства своего населенного пункта, с 52,5 до 55,0.

3. Повысить доступность информации о развитии благоустройства населенного пункта, планируемых проектах и изменениях с 3,28 до 3,35.

| № строки | Наименование мероприятия Дорожной карты Иркутской области |  | Наименование мероприятия Дорожной карты муниципального образования * | Срок исполне-ния | Ответствен-ный | Результат (план на 2026 год) | Результат (факт) | Срок представления отчета в министерство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | Задача: Повысить удовлетворенность качеством общественных открытых пространств (улицы, парки, скверы) с 2,64 до 2,80. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение и внедрение регионального стандарта содержания территорий на основе Национального стандарта Российской Федерации «Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий» |  | - Инвентаризация детских площадок, уличного освещения | сентябрь-ноябрь | администрация поселения | площадки, уличное освещения | проверено______ | 25.09.2026, далее ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, последний отчет – 30 декабря 2026 года. |
|  |  |  | 2. Восстановление уличного освещения в населенных пунктах д. Берестенникова, д.Маломолева, д. Малый Кутулик, д. Тютрина | сентябрь-декабрь | администрация поселения | 10 светильников | установлено___ светильников |  |
| 2 |  | Задача: Повысить долю населения, проживающего в 15-минутной пешей доступности от парка/сквера/леса с 51,2 до 55,0. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инвентаризация парков/скверов/лесов в границах населенных пунктов Иркутской области, внесение данных в геоинформационные системы |  | - Проведение инвентаризации парков/скверов/лесов в границах населенных пунктов. | октябрь-ноябрь | администрация поселения | выполнено | проведено/не проведено | 25.09.2026, далее ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, последний отчет – 30 декабря 2026 года. |
|  |  |  | - Внесение результатов инвентаризации в геоинформационные системы. | октябрь-ноябрь | администрация поселения | внесено | … ед. |  |
| 2.2 | Включение мероприятий по созданию/восстановлению парков/скверов на территории населенных пунктов Иркутской области в муниципальные программы формирования современной городской среды, программу инициативных проектов, программу комплексного развития сельских территорий. |  | - Включение мероприятий в программу «Инициативные проекты» | 2026-2027г | администрация поселения | выполнено | число мероприятий по годам. | 01.10.2026г., далее ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, последний отчет – 30 декабря 2026 года. |
|  |  |  | - Включение мероприятий в программу «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026-2027г | администрация поселения | выполнено | число мероприятий по годам. |  |
| 3. |  | Задача: Увеличить долю граждан, участвующих в развитии благоустройства своего населенного пункта, с 52,5 до 55,0. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение числа муниципальных образований, на территории которых проводится рейтинговое голосование населения по выбору общественных территорий для приоритетного благоустройства. |  | 1.Вовлечение граждан посредством обсуждения проектов по благоустройству общественных пространств МО «Могоенок» | март - декабрь | администрация поселения | 120чел. | 116 чел. | 25.09.2026, далее ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, последний отчет – 30 декабря 2026 года. |
|  |  |  | 2. Вовлечение граждан посредством трудового участия в благоустройстве территории парка в с. Могоенок | апрель-август | администрация поселения | 10 чел. | 15 чел. |  |
| 3.2 | Проведение месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Иркутской области с привлечением предприятий и предпринимательского сообщества. |  | - Уборка территорий населенных пунктов | апрель-май | администрация поселения | 25 чел. | 25 чел. | 01.10.2026 |
| 3.3 | Визуализация и актуализация участия жителей посредством брендирования всех реализованных проектов в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и иных региональных программ в области благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Задача: Повысить доступность информации о развитии благоустройства населенного пункта, планируемых проектах и изменениях с 3,28 до 3,35. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Размещение на официальных сайтах и в социальных сетях исполнительных органов государственной власти Иркутской области и муниципальных образований Иркутской области информации о планируемых к реализации проектах благоустройства, о ходе и результатах реализации таких проектов. |  | 1. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Могоенок»: https://могоенок.рф | в течение года | администрация поселения | 3 ед. | …. ед. | 25.09.2026, далее ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, последний отчет – 30 декабря 2026 года. |
|  |  |  | 2. Размещение информации в социальных сетях ВК» | в течение года | администрация поселения | 3 ед. | …. ед. |  |
| 4.2 | Организация обратной связи с населением посредством домовых чатов в мессенджере МАХ в целях получения и реализации предложений граждан по благоустройству территорий |  | - Взаимодействие с жителями поселения (размещение информации в мессенджере МАХ (поселковые группы) | в течение года | администрация поселения | 150 ед. домов | ….ед. домов | 25.09.2026, далее ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, последний отчет – 30 декабря 2026 года. |